## Slide 1
Новый Слайд
Результаты ПСР-проекта. Сокращение сроков согласования ТЗ/ТУ. Повышение исполняемости договоров
6 мес. после изм. приказа
504 ТЗ/ТУ*
687 ТЗ/ТУ
502
6 мес. до изм. приказа
>30 дн.
>30..60 дн.
>60.
53 (17%)
61 (20 %)
165 (63%)
67 (36%)
59 (32 %)
59 (32%)
309
195
185
502
27%
Анализ изменений сроков согласования ТЗ/ТУ:
За счет включения новых инструментов в Приказ 1/1134-П:
Снижение уровня просрочек в 2 раза, с 61% до 27%
Из них - ТЗ/ТУ с нарушением свыше 30 дней – более 60%. Будет продолжен мониторинг
10.12.2021 Изм. Порядка согласования ТЗ/ТУ (Приказ № 1/1134-П)
Эскалация - нарушение порядка согласования ТЗ/ТУ
Технические коллизии. Арбитраж (КРЭА)
КРЭА – согласующий на оборудование (АЭС за рубежом)
61 %
Новые инструменты:
ТЗ/ТУ согласованы в сроки
ТЗ/ТУ с просрочкой согалсования

## Slide 2
Новый Слайд
Результаты ПСР-проекта. Сокращение сроков согласования ТЗ/ТУ. Повышение исполняемости договоров
502
Анализ изменений сроков согласования ТЗ/ТУ:
Chart: 
| декабрь 2020- июнь 2021 | декабрь 2021 - июнь 2022
ТЗ/ТУ, cогласованные c просрочкой | 61 | 27
ТЗ/ТУ, cогласованные в сроки | 39 | 73
309 (61%)
185
(27%)
195
(39%)
502
(73%)
          Снижение уровня
          просрочек в 2 раза
10.12.2021 Изм. Порядка согласования ТЗ/ТУ
(Приказ № 1/1134-П)
6 мес. до изм. приказа
6 мес. после изм. приказа
504 ТЗ/ТУ
687 ТЗ/ТУ
Эскалация - нарушение порядка согласования ТЗ/ТУ
Технические коллизии. Арбитраж (КРЭА)
КРЭА – согласующий (АЭС за рубежом)
Снижение уровня просрочек
за счет новых инструментов:
ТЗ/ТУ с нарушением > 30 дней
более 60%.
Предлагается продолжить мониторинг
Chart: 
| Процент
>30 дн. | 17
>30..60 дн. | 25
>60. | 60
165
(63%)
53
(17%)
61
(20%)
Chart: 
| Процент
>30 дн. | 36
>30..60 дн. | 32
>60. | 32
67
(36%)
59
(32%)
59
(32%)
Просрочка >60 дн.
Просрочка >30..60 дн.
Просрочка >30 дн.
ТЗ/ТУ согласованы в сроки
ТЗ/ТУ с просрочкой согласования

## Slide 3
Chart: 
| АСЭ | АЭМ | КРЭА | АРМЗ | ТВЭЛ
2021 | 70 | 99 | 99 | 99 | 99
2022 | 81.3 | 91.4 | 99 | 99 | 99
Исполнение договоров
3
Общее исполнение договоров в разрезе дивизионов,%
Общее исполнение договоров по отрасли, % по сумме
- 2022
- 2021
*Данные предоставлены по предприятиям, в которых внедрены и интегрированы корпоративные учетные системы
Chart: 
| Исполнение без ДС | Исполнение с КС | Исполнение с аудитом | Исполнение с ДС (перенос сроков)
20212 | 84 | 99 | 92.1 | 92
2022 | 67.7 | 99 | 99 | 96.9
Это – по КС «Поставка» и «Этап выполнения работ» (своевременность поставок)
- С категорийными стратегиями
+ аналогичные графики:
исполнение поставщиками, у которых работает ПСР (по статусом: в работе или «проект завершен»)
исполнение с КС по направлению «Атомплан»

## Slide 4
Исполняемость договоров крупнейшими поставщиками*
8
*По поставщикам, которые в 2021 г заключили договоров на сумму больше 1 млрд.р. (103 отраслевых, 112 неотраслевых). По данным ЕОС – Закупки, по заказчикам, имеющим интеграцию ЕОС – Закупки и учетных систем
** Данные отсутствуют
- Срок исполнения не наступил
Крупнейшие поставщики (ТОП 10)
 | 2019 | 2020 | 2021
отраслевые | 68,0% | 76,7% | 73,0%
неотраслевые | 67,4% | 77,6% | 99,0%
Отраслевые | Сумма заключенных в 2021 г. договоров, тыс. руб. | % исполняемости (все договоры)
Атомное и энергетическое машиностроение | 216 609 354,8 | 100%
ОКБМ имени И.И. Африкантова | 78 750 277,9 | 96,1%
КОНЦЕРН ТИТАН-2 | 75 084 578,7 | 56,7%
ТВЭЛ | 66 401 242,2 | 89,5%
Машиностроительный завод | 28 567 869,4 | 97,1%
Атомэнергопроект | 26 794 339,7 | 36,6%
Центральное конструкторское бюро машиностроения | 22 039 037,2 | 88,5%
ВНИИА Духова | 20 508 837,8 | 87,5%
Волгодонское Монтажное Управление | 17 138 679,4 | 84,7%
Атомтехэнерго | 16 317 296,6 | 81,9%
Неотраслевые | Сумма заключенных в 2021 г. договоров, тыс. руб. | % исполняемости (все договоры)
Электросевкавмонтаж | 47 688 036,1 | 98,3%
Белэнергомаш-БЗЭМ | 33 041 353,7 | 88,6%
IC İÇTAŞ TSM ADİ ORTAKLIĞI | 27 654 908,0 | -**
НЭПТ | 24 424 861,2 | 87,9%
Фраматом САС | 24 010 426,6 | 100%
Балтийский завод | 23 023 174,8 | 100%
Курчатовский институт | 18 570 595,8 | 88,3%
Фенсма | 17 595 686,3 | -
Завод "Киров-Энергомаш | 16 500 000,0 | -
Хассан Аллам Констракшен | 12 829 099,1 | -

## Slide 5
Исполнение КПЭ
«Повышение исполняемости договоров», от 100 млн руб.*
Общее количество КС до конца года* | Общее количество КС на дату | Количество КС исполненных в срок | Количество КС не исполненных в срок | Фактическое значение доли КС, выполненных в срок, %
184 | 88 | 67 | 21 | 81,82 (НУ)
Chart: 
| Всего | Со сроком на 25.07 | Исполнено | Неисполнено
Исполнение КС | 184 | 88 | 61 | 21
ЦУ 90%
НУ 80%
Chart: 
| АЭМ | ЯОК | КРЭА | АСЭ | АРМЗ | ТВЭЛ | Итого
Ряд 1 | 66.67 | 75 | 75 | 83.3 | 84.6 | 87.5 | 81.82
* по состоянию на 20.09.22
* по заключенным договорам на20.09.22

## Slide 6
Исполнение КПЭ
«Повышение исполняемости договоров», от 100 млн руб.*
Дивизион | Общее количество КС до конца года* | Общее количество КС на дату | Количество КС исполненных в срок | Количество КС не исполненных в срок | Фактическое значение доли КС, выполненных в срок, %
Итого | 184 | 88 | 67 | 21 | 81,82 (НУ)
АЭМ | 14 | 6 | 4 | 2 | 66,67
ЯОК | 7 | 4 | 3 | 1 | 75
КРЭА | 49 | 20 | 15 | 5 | 75
АСЭ | 47 | 30 | 25 | 5 | 83,3
АРМЗ | 37 | 13 | 11 | 2 | 84,6
ТВЭЛ | 17 | 8 | 7 | 1 | 87,5
ЦУ 90%
НУ 80%
Chart: 
| АЭМ | ЯОК | КРЭА | АСЭ | АРМЗ | ТВЭЛ | Итого
Ряд 1 | 66.67 | 75 | 75 | 83.3 | 84.6 | 87.5 | 81.82
* по состоянию на 20.09.22
* по заключенным договорам на20.09.22

## Slide 7
Исполнение КПЭ.
«Повышение исполняемости договоров», от 100 млн руб.
Дивизион | Организация - заказчик закупки | Номер позиции закупки по ГПЗ | Предмет закупки | Сумма, млн руб. | Контрагент | Дата договора | Наименование КС | Плановая дата исполнения | Фактическая дата исполнения
АЭМ | АО "АТМ" | 20266/18 | Поставка комплекта трубопроводов для ЭБ 3,4,5,6 АЭС Куданкулам | 1 510,6 | АО "Ракитянский Арматурный Завод" | 21.02.2022 | Поставка | 30.06.2022 | 
АЭМ | АО "ЦКБМ" | 19934/1 | Разработка РКД, изготовление и поставка компрессоров | 631,3 | ООО "ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ" | 27.06.2022 | Поставка | 30.08.2022 | 
ЯОК | АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" | 20111/252 | Поставка инженерных средств физической защиты (ограждения, ворота, калитки) | 201,9 | АО "НЭПТ" | 29.04.2022 | Поставка | 29.05.2022 | 
КРЭА | АО "Концерн Росэнергоатом | 19383/32 | Поставка фильтров-адсорберов, Ростовская АЭС | 92,4 | АО "Прогресс-Экология" | 05.04.2022 | Поставка | 01.07.2022 | 11.08.2022
КРЭА | АО "Концерн Росэнергоатом | 18967/478 | Поставка комплекта деталей облицовки БВ-2, Белоярская АЭС | 198,1 | АО "ГРУППА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ "ХИММАШ" | 20.04.2022 | Поставка | 20.06.2022 | 
 |  |  |  |  |  |  | Поставка | 19.08.2022 | 
КРЭА | АО Концерн Титан-2 | 19775/2 | Грузоподъемное оборудование | 1 157,9 | ООО "РАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ" | 11.04.2022 | Поставка | 08.09.2022 | 
КРЭА | АО Концерн Титан-2 | 19775/3 | Поставка оборудования оснащения арматурного хозяйства для организация СМБ АЭС "Эль-Дабаа" | 438,9 | ООО "РАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ" | 21.04.2022 | Поставка | 18.09.2022 | 

## Slide 8
ЕОС-Договор: статус внедрения
8
650 и 11891
Организаций и пользователей:
20020
Внесено договоров:
2500
(в т.ч. со стороны заказчика, со стороны поставщика)
Обучено сотрудников:
Документов подписано ЭЦП:
3936
Дивизион/ организация | электронных документов по договору | 
 | Кол-во | % от всех документов по договору
АЭМ |  | 72%
Аккую нуклеар |  | 89%
АСЭ |  | 52%
КРЭА |  | 100%
ТВЭЛ |  | 50%
Переход на безбумажный документооборот
из них неотраслевых: 448 и 1960
В т.ч.: 1.со стороны заказчика (орг-и, пользователи); 2.Со стороны поставщика (орг-и, пользователи);
Кол-во договоров:
Обрабатываемых в ЕОС-Договор (только заказчик) - … шт, %
В ЕОС-Договор и заказчик, и поставщик - … шт, %